## 5.0开发计划
任务 | 处理方案 | 后端开发人员 | 预计开始 | 预计结束 | 前端开发人员 | 状态 | 说明
海云5.0开发计划-功能模块-系统管理-数据采集
前台框架 | 前台框架搭建-并进行讨论（基本上已经搭建好） | 徐超 | 2019-08-23 | 2019-08-27
| 前台框架说明书整理-并进行讨论 | 徐超 | 2019-08-23 | 2019-08-27
| 研究一下swagger自动生成WebUI接口功能 | 徐超 | 2019-08-28 | 2019-08-29 | 胡利利
| 用户登录-前端布局设计、菜单管理及代码实现 | 徐超 | 2019-08-23 | 2019-08-28 | 李强、杜华伟
通用模块 | 搭建后台框架，实体、公共方法、通讯等等module的搭建 | 徐超 | 2019-08-28 | 2019-08-30
| 功能方法摘取或重写，如通讯报文的解析，数据字典xml、json文件的解析等 | 徐超 | 2019-09-02 | 2019-09-05
| 考虑搭建存储层的设计-支持hadoop、mpp、数据库等任意采集存储 | 徐超 | 2019-09-05 | 2019-09-12
| 部分数据库需要重新设计，如用户菜单、用户权限、角色等需要重新整理设计 | 徐超 |  | 2019-08-31
系统管理 （后台） | 用户管理 | 陈弘 | 2019-08-27 | 2019-09-10 | 陈弘
| 部门管理 | 陈弘 |  |  | 陈弘
| 系统参数维护 | 陈弘 |  |  | 陈弘
采集管理员 | 数据源管理（新增数据源、导入数据源、下载数据源、编辑数据源、删除等） | 杜华伟 | 2019-08-27 | 2019-08-31 | 杜华伟
| agent管理（数据库agent、数据文件agent、半结构化agent、非结构化agent、FTPagent） | 杜华伟 | 2019-09-02 | 2019-09-07 | 杜华伟
| 非结构化数据权限审核功能 | 杜华伟 | 2019-09-07 | 2019-09-12 | 杜华伟
| 数据源管理-与部门之间的关系管理功能 | 杜华伟 |  |  | 杜华伟
采集用户 | 数据采集的监控功能-近15天的采集情况 | 李强 | 2019-09-13 | 2019-09-20 | 李强
| 数据采集的监控功能-数据采集总况 | 李强 |  |  | 李强
| 数据采集的监控功能-每天批量的跑批情况 | 李强 |  |  | 李强
数据库 数据文件 采集 | agent部署功能 | 李强 | 2019-08-27 | 2019-08-30 | 李强
| 数据库采集功能-任务管理-新增数据库采集任务 | 王正城 | 2019-08-26 | 2019-09-12 | 李强
| 数据文件采集功能-任务管理-新增数据文件采集任务 | 王全平 | 2019-09-12 | 2019-09-19 | 李强
| 半结构化采集-任务管理-新增半结构化采集任务 | 朱小中 | 2019-09-02 | 2019-09-06 | 杜华伟
| 非结构化采集-任务管理-新增非结构化采集任务 | 朱小中 | 2019-09-09 | 2019-09-13 | 杜华伟
| FTP采集-任务管理-新增半结构化采集任务（这里只是ftp到服务器，是否有用） | 朱小中 |  |  | 杜华伟
agent代码重构 | 废掉quartz，自己写调度程序，完成按时间启动、信号文件结合调度平台 | 王全平 | 2019-09-02 | 2019-09-06
| 废掉derby，考虑使用什么代替，文件还是其他等 | 王全平
| 重构通讯的清洗tran等方法，获取xml、json、数据库等的表结构、测试连接等 | 朱小中、徐超 | 2019-09-02 | 2019-09-06
| 获取agent的目录结构、agent的连接状态等 | 朱小中、徐超
| 重构数据库采集所有的代码，生成csv、parquet、orc等数据格式 | 王正城 | 2019-09-02 | 2019-09-21
| 重构数据文件采集的所有代码，生成csv、parquet、orc等数据格式 | 王正城
| 重构非结构化采集，写avro等方式 | 朱小中 | 2019-09-09 | 2019-09-13
| 重写半结构化采集agent的代码 | 朱小中
| 重写FTP采集的agent代码 | 朱小中 | 2019-09-16 | 2019-09-18
数据查询 | 资源管理器功能开发，包括非结构化的查找、文档申请、下载、发布 | 杜华伟、胡利利 | 2019-09-26 | 2019-09-30 | 杜华伟、胡利利
| 文件采集分类统计 | 杜华伟、胡利利 | 2019-09-02 | 2019-09-13 | 杜华伟、胡利利
| 最近7天的采集情况统计、最近3次的文件采集数据量等 | 杜华伟、胡利利 |  |  | 杜华伟、胡利利
| websql的功能开发，包括数据源树的功能，该功能必须作为公共模块被调用 | 杜华伟、胡利利 |  |  | 杜华伟、胡利利
| 全文检索 | 杜华伟、胡利利 | 2019-09-16 | 2019-09-20 | 杜华伟、胡利利
测试 | 后台功能测试 | [5 empty] | 9月预留1-2周的时间大家完成集成测试
前端功能测试
agent功能测试
hadoop测试
集成测试