## 5.0开发计划
任务 | 处理方案 | 后端开发 | 预计开始 | 预计结束 | 前端开发 |  |  | 状态 | 说明
海云5.0开发计划-功能模块-系统管理-数据采集
前台框架 | 前台框架搭建-并进行讨论（基本上已经搭建好） | 徐超 | 2019-08-23 | 2019-08-27
| 前台框架说明书整理-并进行讨论 | 徐超 | 2019-08-23 | 2019-08-27
| 研究一下swagger自动生成WebUI接口功能 | 徐超 | 2019-08-28 | 2019-11-10
| webui接口说明文档生成并可以使用 | 徐超、黄芳芳 | 2019-10-21 | 2019-11-10
| 用户登录-前端布局设计、菜单管理及代码实现 | 李强 | 2019-10-22 | 2019-10-26 | 李强 | 2019-10-22 | 2019-10-26
通用模块 | 搭建后台框架，实体、公共方法、通讯等等module的搭建 | 徐超 | 2019-08-28 | 2019-08-30
| 功能方法摘取或重写，如通讯报文的解析，数据字典xml、json文件的解析等 | 朱小中、徐超
| 考虑搭建存储层的设计-支持hadoop、mpp、数据库等任意采集存储 | 徐超
| 部分数据库需要重新设计，如用户菜单、用户权限、角色等需要重新整理设计 | 徐超
系统管理 （后台） | 用户管理 | 胡利利 | 2019-10-22 | 2019-10-26 | 尹俊杰 | 2019-11-04 | 2019-11-06
| 部门管理 | 胡利利 |  |  | 尹俊杰
| 系统参数维护 | 胡利利 |  |  | 尹俊杰
| 系统管理，添加数据存储目的地的定义功能 | 李强 | 2019-11-06 | 2019-11-08 | 黄芳芳、李强 | 2019-11-06 | 2019-11-08
采集管理员 | 数据源管理（新增数据源、导入数据源、下载数据源、编辑数据源、删除等） | 杜华伟 | 2019-08-27 | 2019-08-31 | 尹俊杰 | 2019-10-28 | 2019-11-01
| agent管理（数据库agent、数据文件agent、半结构化agent、非结构化agent、FTPagent） | 杜华伟 | 2019-09-02 | 2019-09-07 | 尹俊杰
| 非结构化数据权限审核功能 | 杜华伟 | 2019-09-07 | 2019-09-12 | 尹俊杰
| 数据源管理-与部门之间的关系管理功能 | 杜华伟 |  |  | 尹俊杰
采集用户 | 数据采集的监控功能-近15天的采集情况 | 李强 | 2019-09-13 | 2019-09-20 | 李强 | 2019-10-28 | 2019-11-01
| 数据采集的监控功能-数据采集总况 | 李强 |  |  | 李强
| 数据采集的监控功能-每天批量的跑批情况 | 李强 |  |  | 李强
数据库 数据文件 采集 | agent部署功能 | 李强 | 2019-08-27 | 2019-08-30 | 李强 | 2019-11-04 | 2019-11-06
| 数据库采集功能-任务管理-新增数据库采集任务 | 王正城 | 2019-08-26 | 2019-09-12 | 黄芳芳、李强 | 2019-10-25 | 2019-10-31
| 数据源Agent列表、数据库采集任务类别 | 王正城 |  |  | 黄芳芳、李强 | 2019-11-01 | 2019-11-09
| 数据库配置信息、测试连接 | 王正城 |  |  | 黄芳芳、李强
| 定义表抽取属性获取表结构、sql抽取、选择字段等 | 王正城 |  |  | 黄芳芳、李强 | 2019-11-11 | 2019-11-16
| 表清洗、字段清洗等清洗功能 | 王正城 | 2019-10-21 | 2019-10-25 | 黄芳芳、李强 | 2019-11-19 | 2019-11-23
| 定义卸数属性信息（回车、换行、文件格式、编码等） | 王正城 | 2019-10-28 | 2019-11-01 | 黄芳芳、李强
| 定义存储目的地 | 王正城 | 2019-11-01 | 2019-11-08 | 黄芳芳、李强 | 2019-11-26 | 2019-11-30
| 数据抽取作业定义 | 王正城 |  |  | 黄芳芳、李强
| 数据文件采集功能-任务管理-新增数据文件采集任务 | 王正城 |  |  | 黄芳芳、李强
| 半结构化采集-任务管理-新增半结构化采集任务 | 朱小中 | 2019-09-02 | 2019-09-06 | 尹俊杰 | 2019-11-07 | 2019-11-15
| 非结构化采集-任务管理-新增非结构化采集任务 | 朱小中 | 2019-09-09 | 2019-09-13 | 尹俊杰 | 2019-11-19 | 2019-11-23
| FTP采集-任务管理-新增半结构化采集任务（这里只是ftp到服务器，是否有用） | 朱小中 |  |  | 尹俊杰 | 2019-11-26 | 2019-11-30
agent代码重构 | 废掉quartz，自己写调度程序，完成按时间启动、信号文件结合调度平台 | 王全平 | 2019-09-02 | 2019-09-06
| 废掉derby，考虑使用什么代替，文件还是其他等 | 王全平
| 重构通讯的清洗tran等方法，获取xml、json、数据库等的表结构、测试连接等 | 朱小中、徐超 | 2019-09-02 | 2019-09-06
| 获取agent的目录结构、agent的连接状态等 | 朱小中、徐超
| 重构数据库采集所有的代码，生成csv、parquet、orc等数据格式 | 王正城 | 2019-09-02 | 2019-11-23
| 重构数据文件采集的所有代码，生成csv、parquet、orc等数据格式 | 朱小中、王正城
| 重构非结构化采集，写avro等方式 | 朱小中 | 2019-09-09 | 2019-11-23
| 重写半结构化采集agent的代码 | 朱小中
| 重写FTP采集的agent代码 | 朱小中 | 2019-09-16 | 2019-09-18
数据查询 | 资源管理器功能开发，包括非结构化的查找、文档申请、下载、发布 | 胡利利 | 2019-09-26 | 2019-09-30
| 文件采集分类统计 | 胡利利 | 2019-09-02 | 2019-09-13
| 最近7天的采集情况统计、最近3次的文件采集数据量等 | 胡利利
| websql的功能开发，包括数据源树的功能，该功能必须作为公共模块被调用 | 胡利利
| 全文检索 | 胡利利 | 2019-09-16 | 2019-09-20
集市功能 | 集市首页面管理功能 | 胡利利 | 2019-10-28 | 2019-10-31
| 创建集市、导入集市、导出集市 | 胡利利 | 2019-11-01 | 2019-11-08
| 新增集市表、等等功能 | 胡利利 | 2019-11-11 | 2019-11-16
| 大后台集市集市执行功能开发、集市作业调用等功能 | 胡利利 | 2019-11-18 | 2019-11-28
| 大后台集市考虑多种存储如何关联查询灌入到新的集市中 | 胡利利、徐超 | 2019-11-18 | 2019-11-30
作业调度 | 重写Control | 王全平 | 2019-09-02 | 2019-10-18
| 重写trigger | 王全平 | 2019-10-21 | 2019-11-03
| 配置管理（任务、作业模版、作业、资源定义、资源分配、系统参数、作业依赖） | 杜华伟 | 2019-10-28 | 2019-11-03 | 杜华伟 | 2019-11-18 | 2019-11-23
| 干预（系统干预、作业干预） | 杜华伟 | 2019-11-03 | 2019-11-03 | 杜华伟 | 2019-11-26 | 2019-11-29
| 监控（当前跑批、历史跑批、当前作业、历史作业、依赖作业、系统资源） | 杜华伟 | 2019-11-03 | 2019-11-15 | 杜华伟 | 2019-11-29 | 2019-12-07